## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Remarque : Version valide à présentée le 5 juin 2018 |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 24 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | Durée tâche |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Compréhension du projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Découverte du code existant | 1 | 1 | 1 | 1 | 10%
Définition d'un cahier des charges | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Architecture du code | 3 | 2 | 4 | 3 | 100%
Développement des pièces SolidWorks | 4 | 5 | 0 | 0 | 0%
Développement du code LabVIEW | 4 | 11 | 7 | 2 | 100%
Test de la communication | 8 | 2 | 8 | 1 | 100%
Test des fonctions motrices | 15 | 2 | 8 | 2 | 100%
Correctifs | 17 | 3 | 10 | 2 | 50%
Finalisation | 20 | 2 | 20 | 3 | 80%
Optimisation | 22 | 2 | 18 | 3 | 75%
Raspberry PI | Bonus | 2 | 11 | 13 | 50%
1